教字［2007］22号

中国科学技术大学“国家大学生创新性实验计划”管理办法

(试行)

第一章  总   则

第一条 为了促进教育部“国家大学生创新性实验计划”（简称“创新性实验计划”）的顺利实施并取得预期效果，进一步提高我校学生的动手与创新能力，加强我校创新性实验计划项目的组织与管理，特制定本办法。

第二条“创新性实验计划”遵循的原则是：

1.弘扬科学探索精神，激励学生进行科学研究、特别是探索性研究。

2.学习科学研究的方法，了解什么是科学研究、如何进行科学研究，培养学生的科学研究素质。

3.参与“创新性实验计划”的学生要对科学研究或创造发明，特别是对自己开展的研究项目有浓厚兴趣。

4.学生在教师指导下自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验计划项目。

5.注重项目实施中的过程培养，强调项目实施过程中动手能力、创新思维、团队合作和创新实践方面的训练。

第三条 “创新性实验计划”由学校统一组织实施，纳入学校“大学生研究计划”项目的管理。

第二章  组织机构

第四条 学校成立“大学生创新性实验计划领导小组”（简称“领导小组”）和“国家大学生创新性实验计划专家委员会”（简称“专家委员会”）。“领导小组”是实施“创新性实验计划”的领导机构，负责研究、制定有关政策，组织项目申报、负责监督实验计划项目的经费使用情况。“专家委员会”进行评审、验收“创新性实验计划”项目，并指导“创新性实验计划”的相关工作。

第五条 “领导小组”由学校主管教学副校长任组长，成员包括教务处和相关部门的主要负责人。“专家委员会”由各学院主管院长和各学科科研水平高、德高望重的教师组成。

第六条“领导小组”下设办公室，挂靠在教务处，负责“创新性实验计划”的日常管理工作。

第七条 各学院成立院级“创新性实验计划”领导小组，由主管教学的院长担任组长。

第三章  项目申报与评审

第八条 项目申报

1.立项申请时间,尽可能与每年五月份学校的暑期“大学生研究计划”同步，具体时间以教育部及学校通知为准。

2.项目选择要求思路新颖、目标明确、具有一定的创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中通过老师的指导不断调整优化。

3.凡我校全日制本科学生均可申请，原则上以二至三年级学生为主。项目执行时间一般1-2年。申请者要品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣，历年总评成绩班级排名在前50%。对确有特长的学生，经专家组考核，可适当放宽申报条件。鼓励项目组成员学科交叉和年级交叉。项目团队人数不超过4人。

第九条 项目评审

1.各学院组织有关专家对申请书进行预审，择优确定参加学校评审的项目名单。

2.“专家委员会”对申报项目进行答辩评审，确定立项名单。经公示无异议后，由学校发文公布并报教育部备案。

第四章  项目管理

第十条 项目运行实行动态管理，具体程序为：

1.学校对项目进展进行跟踪管理，实施中期检查，不定期查阅学生实验原始数据记录、实验报告和文献综述等，并根据学生实际研究情况决定是否进一步资助。

2.项目运行过程中因各种原因出现：项目参与人员变动、项目中止、提前结题、延期、更换项目内容等情况，必须报各学院“创新性实验计划”领导小组批准并报学校备案。

3.项目在实施过程中，若项目组提出延期，须在计划截止日前一个月，向学校“创新性实验计划”领导小组办公室提出书面申请，详细阐明延期的缘由。经指导教师同意、学院“创新性实验计划”领导小组批准后报学校领导小组审核、备案。原则上每个项目只能申请一次延期。延期时间最长一年。

4.对项目申报、实施过程中弄虚作假、工作无明显进展的学生要及时终止其项目运行。

第十一条 经费管理

1.学校给予入选“创新性实验计划”的项目不低于1∶1的配套经费支持，经费由学校代管。

2.项目经费专款专用，学生在预算框架下自主使用，教师不得使用学生研究经费。经费使用权归项目主持人，但需经指导教师的审核批准。

2.项目经费由学校教务处按相关规定进行管理，经费开支项目的报销由项目主持人提出，经指导教师审核、签字方可报销。

3.项目经费主要用于购买必要的实验耗材、药品、图书资料等，以及相关调研开支。经费使用按批准申请书中的预算和学校财务管理规定执行。

4.学校对项目经费实行监督管理，保证使用科学、合理、高效。

5.项目结束后进行决算，并接受审计部门监督。

第十二条 项目验收

1.项目完成后项目主持人填写《国家大学生创新性实验计划项目结题申请表》，经指导教师签署意见，提交相关项目研究总结报告和研究成果等材料，提出结题验收申请。经学院审核后报学校“领导小组”办公室。

2.学校每年组织一次“专家委员会”审议项目总结报告、实验操作演示，听取结题答辩。

3.由学校“领导小组”办公室将“创新性实验计划”项目总结报告、论文、设计、专利以及相关材料报教育部。

第十三条“创新性实验计划”项目所取得的成果公开发表时要注明“国家大学生创新性实验计划资助项目”。

第五章   指导教师遴选与管理

第十四条 学院要聘请责任心强、学术水平高、学风正派、治学严谨且具有高级职称或博士学位的教师担任指导教师。

第十五条 学生可根据项目需要跨学科聘请指导教师,个人项目指导教师为1人,集体项目指导教师原则上不超2人。

第十六条 指导教师要认真履行指导职责，审查项目申请书，主动加强过程指导，开设学术讲座，定期组织学生讨论和交流，审查实验原始数据和实验报告。指导教师有责任监督指导学生保质保量按时完成项目，取得预期成果。

第六章  表彰与奖励

第十七条 学校按校内“大学生研究计划”项目管理规定操作，每年对结题项目组织一次评选，设立“国家大学生创新性实验计划”优秀奖。

第十八条 学校设立“国家大学生创新性实验计划”项目优秀指导教师奖，评选优秀指导教师，并进行表彰与奖励。

第七章  附  则

第十九条 本管理办法自发布之日起施行。

第二十条 各学院根据本管理办法制定实施细则。

第二十一条 本管理办法由领导小组办公室负责解释。